## Tabelle1
Aktivitätenprogramm Scheidegg | [9 empty] | 2009-10-29
lfd. Nr. | Kurzbeschreibung Maßnahme | Maß-nahme | vorr. Kosten (€) | Zuständiges E-Team Mitglied | mögl. Punkte | Priorität (A,B,C,D) | Good Practice Beispiel | vorr. Zeit für Umsetzung | Haushaltsbe-schluss notwendig (ja/nein) | Sonstige Bemerkungen
Entwicklungsplanung, Raumordnung, HF1:
1 | Ausarbeitung und Beschluss eines energiepolitischen Leitbildes | 111 | keine | Energieteam/ Gemeinderat | 4 | C | eea-Gemeinden | 1 Woche | nein
| Kommentar eza!: Erstellung erfolgt im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. Quantitatives Leitbild mit mittelfristigen Minderungszielen zur kommunalen Energie- und Klimapolitik nach Kennntnis der Energie- und CO2-Bilanz, z.B. xy % Anteil erneuerbare Energien bis 2030 (bei Wärme und Strom), Verringerung CO2-Verbrauch pro Kopf, Senkung Primärenergiebedarf etc. | 111 | 4.050 € (Eigenanteil 810 €) | eza! |  | C | Oberstdorf, Dornbirn, Lkr. Ostallgäu | 3 Monate | Gemeinderats-beschluss zur Verabschiedung | Erstellung Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes (Förderung)
2 | Erstellung einer Energie- und CO2-Bilanz für das Gemeindegebiet als Basis für die Formulierung des Leitbildes durch eza! im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes | 112 | 10.850 € (Eigenanteil 2170 €) | eza! | 3.4 | B | Kempten, Immenstadt, Oberstdorf, Markt Scheidegg | 3 Monate
3 | Verkehrszählung (neue Zahlen als Basis für Maßnahmen) | 112 | 10.000 | Helmut Scharpf, Klaus Engel, Gemeinde mit Straßenbauamt Kempten | 0.6 | C |  | 4 Monate | ja | 15% für Sektorbilanz
4 | Grundwasserkarte für das Ortsgebiet, in der günstige bekannte Bereiche ausgewiesen werden, in denen Erdwärmepumpen möglich wären | 113 | 2000 | Rudi Benz | 1 | B |  | 1 - 2 Jahre | ja
| Kommentar eza!: Erhebung sollte Unterscheidung beinhalten betreffend Grundwasserführung und Tiefensondenmöglichkeit | [8 empty] | evtl. Geoumweltteam in MOD anfragen
5 | Potentialanalyse Dachflächen in Ottobeuren | 113 | im Klima- schutzkon- zept enthalten | Energieteam mit eza | 1 | C | Stadt Osnabrück, Solaratlas Berlin und viele andere | 1 Jahr | nein
| Kommentar eza!: Erhebung sollte die Eignung von privaten Dachflächen in drei Kategorien sowie eine Solarkarte des Ortes mit allen Gebäuden beinhalten | [5 empty] | Thusis (CH)
6 | Gesamtverkehrskonzept f. Ottobeuren erstellen | 114 | 5.000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 2.5 | A |  | 1 Jahr | ja
7 | Bauleitplanung ändern: Pkw-Stellplätze durch Abstellanlagen für Räder z.T. einsparen | 114 | keine | Bauausschuss des Gemeinderats |  | B | bislang unbekannt | 1 Woche | nein
Kommentar eza!: Sollte Bestandteil des Gesamtverkehrskonzeptes sein
8 | Aktivitätenplanung im Rahmen des eea | 115 | Arbeitszeit | alle | 10 | A |  | 2 Monate | nein | 5 Punkte nach Erstellung Aktivitätenprogramm, 5 weitere Punkte bei Umsetzung des AP erzielbar
9 | Einführung einer energieoptimierten Bauleitplanung. Diese könnte beinhalten: 1. Vorgaben einbauen, die energieoptimiertes Bauen leicht machen (kompakte Baukörper, mind. 2 Vollgeschoße, keine Gauben, keine Verschattung) 2. Wenn Neubaugebiete auf kommunalen Grundstücken erstellt werden, entweder Energiestandard (z.B. KfW-Effizienzhaus 55, Passivhausstandard) in privatrechtlichen Verträgen vorschreiben (generell auf allen Grundstücken, oder auf besonders gut geeigneten Grundstücken) oder Punktesystem mit Rückvergütung einführen | 132 133 | Personal-kosten |  |  |  | Marktoberdorf, Immenstadt, Pfronten, Frankfurt (M), Mäder in Vorarlberg |  | ja |  | x
Kommunale Gebäude, HF2:
10 | Aufstellen eines Gesamtsanierungskonzeptes mit Prioritätenliste und Wirtschaftlichkeitsberechnung für kommunale Gebäude mit Bedarf (Ziel: EnEV 2009-Standard) | 213 | ca. 2-4.000 pro Gebäude |  | 6 | B |  |  | ja
11 | Hausmeisterschulung durch Kurse oder Vor-Ort Einweisungen auf Grundlage der Daten aus dem Energiemangagement. | 214 | Teil von KEM bzw. eea-Teilnahme |  | 4 | B | Pfronten, Sonthofen, Wasserburg | bis zu 6 Mon. | ja
12 | Internalisierung externer Kosten, Grundsatzbeschluss | 215 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 6 Punkte bei genereller Anwendung möglich
13 | Nutzung von EE oder BHK für den Erweiterungsbau der Schule zusammen mit State-of-the-art Wärmeschutztechniken | 221 | keine bei Contracting | Hermann Haggenmiller | 10 | A | Nahwärme Erkheim oder Mindelheim | DENA-Beratung, 1 Jahr | ev. | max. Punkte bei Deckunggrad 10%
14 | Blockheizkraftwerke für öffentliche Liegenschaften | 221 | keine (bei Contracting | Zettler |  | C |  | 1 -5 Jahre | ja
15 | Überprüfung und Optimierungsvorschläge, sowie Ingangsetzen der Stromgeneratoren der vom Mühlbach betriebenen Anlagen bei Obere Mühle, Kloster und Untere Mühle | 222 | privat | Rudi Benz, Reinhard Zettler | 8.5 | B | Burger Wasserkraft Engetried | 1 - 2 Jahre | nein | bei mehr als 1% Anteil Ökostrom am Gesamtenergieverbrauch
16 | Gemeinde investiert in Photovaltaik- anlagen auf Dächern ihrer Liegenschaften. | 222 | 100.000, später Gewinn | Hermann Haggenmiller |  | B | Landkreis Unterallgäu | Planungsphase 2 Monate | ja
17 | Reaktivierung 30 kW-Wasserkraftanlage Benediktinerbrauerei | 222 | keine | Reinhard Zettler mit Memminger Brauerei (B & E) und Bürger-GbR |  | C | Burger Wasserkraftanlagen GmbH, Engetried, Tel. 08392/1362 | 1 - 2 Jahre | nein
18 | Bürgerwindkraftanlage | 222 | keine | Energieteam mit Bürger-GbR |  | B | Wittesheim (Lkr. Donau-Ries) | 1 Jahr | nein
19 | Umstellung der kommunalen Liegenschaften (einschl. Schulzweckverband) auf Öko-Strom | 222 | ev. sogar Einsparung | Kämmerer Markus Rock, Ausschreibung |  | C | Bad Grönenbach | in zwei Jahren möglich
20 | Dacheindeckung Basilika mit roten Würth Solar CIS Modulen | 222 | ca. 3€/Wp | Rainer Veit |  | A |  | 12 Monate | nein
21 | Wasserkraftanlagen reaktivieren bzw. Rewporering | 222 | private Investitionen | Zettler/ Vereine/ B & E Memmingen |  | A | Fa: Burger; Engetried | 1 - 5 Jahre | nein
Kommentar eza!: Wirtschaftlichkeit der Einzelvorschläge prüfen und entsprechend Priorität Umsetzung beginnen.
22 | Dämmstandard der öffentlichen Gebäude verbessern (insb. Schulen, Rathaus) | 223 | 50.000 | Zettler |  | B |  | 2 - 3 Jahre | ja
| Kommentar eza!: dies sollte nach Erstellung eines Sanierungskonzeptes erfolgen. Die Wirtschaftlichkeit von Dämmmaßnahmen ist stark unterschiedlich und sollte nach einer Prioritätenliste abgearbeitet werden. Guter Erfassungsgrad u. guter Effizienzgrad (Schule), Kindergarten ergänzen |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | Verschärfung der Baustandards ist zu bedenken | X
23 | Niedrigenergieleuchten in öffentlichen Gebäuden, wie Schule Energiebedarf ca. 2W | 224 | 40€/ Lampe | Rainer Veit |  | A |  | 2 Monate | ja
24 | Stromsparpcs in Büros/ Schulen/ öffentlichen Gebäuden (Leistungsreduktion um bis zu 70%) | 224 | ca. 500€/PC | Rainer Veit |  | B |  | 1-2 Monate | nein
| Kommentar eza!: Maßnahmen an Beleuchtung in Schule am wirksamsten |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Zielwert 10 kWh /m² (derzeit 16)
25 | Bewegungsmelder installieren (insb. Lager, Flure) | 224 | 150/ Melder inkl. Einbau | Zettler |  | A |  | 1 Monat | ja
26 | Ständige Lichtquellen reduzieren Installation von Bewegungsmeldern, Straßenlaternen, z.B.jede 2. Lampe aus (frühen Morgen) unter Berücksichtigung des Sicherheitsaspekts | 231 | keine | mehrere Energieteam-Mitglieder | 2.8 | B |  | 6 Monate | nein
27 | Lichtwerbung reduzieren halber Verbrauch, weniger Lichtsmog in den frühen Morgenstunden | 231 | keine | Axel Alker |  | B |  | 1 Monat | nein
28 | Künftige Steuerung der Straßenbeleuchtung Ottobeurens, um ab 0 Uhr z. B. nur jede 2l Lampe leuchten zu lassen oder bei Sonnenaufgang rechtzeitig auszuschalten. | 231 | 0 - 4000 | Rudi Benz |  | A | Baden-Württemberg | 3 Monate | nein
29 | Einsatz von solarbetriebenen Straßenleuchten anstatt EVU-gespeist an Rad- und Gehwegen. | 231 | 4000 | Rudi Benz/ Rainer Veit |  | B |  | 1 Jahr | ja
30 | Abschalten der Straßenbeleuchtung für bestimmte Zeiten und Ortsbereiche (Kosten je nach Aufwand für Schaltkreise) | 231 | 10.000 | Hermann Haggenmiller, Helmut Scharpf, Klaus Engel |  | A | Baden-Württemberg | ab Januar | nein
31 | Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung (z.B. 0.30 Uhr - 5 Uhr, Wochenenden ab 1 Uhr) | 231 | deutliche Einsparung | Scharpf/ Engel, Überprüfung der 10 Schaltkreise mit LEW |  | B | Berkheim, Leutkirch, Lindau und viele mehr | ab April 2010 | ja
32 | Straßenbeleuchtung LED Lampen, Versorgung über PV/ Windkraft off-grid | 231 |  | Rainer Veit |  | C |  | 6 Monate | ja
| Kommentar eza!: Gesamtkonzept zusammen mit LEW erarbeiten entspr. Beschluss v. 28.07.09. Der Zeitpunkt eines wirtschaftlichen Einsatzes von LED-Lampen ist ungewiss und kann das wirtschaftliche Betreiben von Na-Dampflampen weit überschreiten. Daher lieber jetzt Na-Dampflampen einsetzen und sofort die Kosten und den Energieverbrauch senken | [9 empty] | X
Versorgung, Entsorgung, HF 3:
33 | Zweckbindung der Mittel aus Konzessionsabgabe für Energieprojekte | 312 |  |  | 2
34 | Wärmeverbrauchserhebung und Feststellung des Anteils erneuerbarer Energieträger im Rahmen der Erstellung der Energie- und CO2-Bilanz | 333 | Teil der Energie- und CO2-Bilanz |  | 10 | B | Kempten, Immenstadt, Oberstdorf, Münster, Mainz, Frankfurt M. | 3 Monate |  | Punktevergabe abhängig vom Anteil der erneuerbaren Energien
35 | Gutachten Ing. Knecht Biogasfernleitung Betzisried -Krautenberg - Ottobeuren (6 km) | 334 | 3500 | Klaus Engel | 2.5 | A | Wendelin Einsiedler, Wildpoldsried (4 km); Energieteam Bad Grönenbach | 3 Monate | ja
| Kommentar eza!: Untersuchung KWK-Versorgung Krankenhaus und Altersheim sinnvoll. Biogasleitungen werden vom Marktanreizprogramm (MAP) des BAFA mit 30 % gefördert. Eigentumsverhältnisse der Anlagegenkomponenten und Versorgungssicherheit müssen klar geregelt sein. | [9 empty] | x
36 | Sanierung der Wasserleitungen, um die sehr hohen Verluste (35-40%!) alleine durch die Bereitstellung in den Griff zu bekommen. | 341 | 100.000/a | Klaus Engel | 0 | B |  | mehrere Jahre | ja | bereits 100% auf günstiger Topografie, Maßnahme dennoch anzustreben
37 | Förderprogramm der Gemeinde zur Nutzung von Regenwasser/Grauwasser. Letztes Programm wurde leider wieder eingestellt. | 354 | keine | Hermann Haggenmiller | 1.5 | B |  | 2 Wochen | nein
38 | Angabe der Durchschnittsverbräuche in den Wasserbescheiden | 361 |  |  | 0.5 | B |  |  | nein
Mobilität, HF 4:
39 | Aktionsprogramm Mobilitätsmanagement | 411 | keine | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 1.8 | A | BMU + dena www.klimaktiv.de/article32_7092.html | 6 Monate | nein
40 | Sozialtickets (Kombiticket) für ÖPNV | 411 | 8000 | Doris Kienle Landratsamt Unterallgäu |  | B |  | 3 Monate | ja
41 | Geleaste Dienstfahrräder für Arbeitnehmer, die vom Auto aufs Fahrrad umsteigen zur Verfügung stellen | 411 | keine | Helmut Scharpf Kommune, Industrie u Gewerbe |  | D | www.leaserad.de | 6 Monate | nein
Kommentar eza!: pro Maßnahme 20% möglich
42 | Größeres Freizeitprogramm am Abend/ Wochenende verhindert Fahrten nach MM | 411 | selbst tragen | Rainer Veit |  | B |  | 3 Monate | nein
Kommentar eza!: keine kommunale Zuständigkeit
43 | Bei Neubeschaffung kommen nur energieeffiziente Fahrzeuge zum Zug | 412 |  | Helmut Scharpf Gemeinde Ottobeuren | 0.4 | A |  |  | ja
44 | Parkraumbewirtschaftung | 421 | 5000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 6.8 | A |  | 1,5 Jahre | ja
Kommentar eza!: detaillierte Untersuchung zur Umlenkung in umweltschonende Mobilität erforderlich, evtl. Zweckbindung der Bewirtschaftung
45 | Bau eines Kreisverkehrs bei der Kreuzung Autohaus Huber, um den Verkehrsfluss zu optimieren und die Gefahrenstelle zu entschärfen (Landkreissache) | 422 | 250000 | Rudi Benz | 1.2 | C | Illertissen (Staatsstraße) | 2 Jahre | ja
46 | Bahnhofstraße - Zone 30 - Fußgängerüberweg | 423 | keine | Helmut Scharpf, Gemeinde mit Staatl. Straßenbauamt Kempten | 0.4 | A | www.fussverkehr.de März 2002 | 5 Monate | nein | Anteil ist rechnerisch zu ermitteln
| Kommentar eza!: Untersuchung zur Ausweitung von Tempo-30 Zonen sollte Bestandteil eines Verkehrskonzeptes entspr. 6. sein. Die Einführung von neuen Tempo-30-Zonen sollte möglichst großräumig erfolgen | [9 empty] | x
47 | Optimierung Verkehrsführung Umgehung Ottobeuren, Platz für Rad/Fußwege in Gemeinde | 424 | 500.00/a | Axel Alker |  | C |  | 2 - 5 Jahre | ja
48 | Bau einer Ostumgehungstraße zwischen Eldern und der Straße nach Attenhausen um den künftigen Autobahnzubringer vom Ortskern fern zu halten (Landkreissache) | 424 | 2 Millionen | Rudi Benz | 1.2 | B | Rammingen | 3 Jahre | ja
49 | Memminger Straße markierte Überwege zum Haupteingang Krankenhaus und hinterer Eingang TCM/Physikalische Abteilung | 424 | 2000 | Doris Kienle Landratsamt Unterallgäu |  | A | www.fussverkehr.de März 2002 | 2 Monate | nein
50 | Begrünung Parkplatz "Feneberg" wie im Bauplan vorgesehen | 424 | keine | Helmut Scharpf, Gemeinde Ottobeuren u Eigentümer |  | A |  | 7 Monate | nein
51 | freier Zugang zur Basilika für Rollstuhlfahrer evtl. Rampe schaffen | 424 ? | keine | Alexandra Kurfeß kath. Pfarramt |  | A |  | 3 Monate | nein
Kommentar eza!: Barierefreiheit nicht Bestandteil des eea-Prozesses
52 | Fußwege sind unterbrochen/enden Sudentenstraße: Markierung durch weißen Strich, Fußweg auf Straße fortführen | 431 | 500.000/a | Axel Alker mit BN Ottobeuren | 0.6 | C |  | 2 - 5 Jahre | ja
53 | Fußweg durch Gastro-Tische dicht Alexanderstraße: auf nebeneinander liegende zwei Parkbuchten verzichten | 431 | 0 - 50.000 | Axel Alker | 0.6 | B |  | 2 Wochen | ev.
54 | Ausbau des Radwegnetzes, z.B. nach Hopferbach, Ollarzried und Markt Rettenbach. | 432 | 500.000/a | Energieteam, AK aus dem Gemeinderat, Verkehrsreferent | 3 | A | Mobilitätskonzept Feldkirch | 2 - 5 Jahre | ja
55 | Ausweisung von Fahrradstraßen mit kleinen baulichen Maßnahmen (z.B. Goethestraße, Obere Straße) | 432 | 30000 | Gemeinde |  | B | Stadt Memmingen (z.B. Buxacher Straße) | 1 Jahr | ja
56 | Fortführung Radweg vom Konohof in die Sebastian-Kneipp-Straße bis Basilikaparkplatz (Kreisstraße) | 432 | günstig bei Markierung, teurer bei Umbau | Helmut Scharpf mit Bauamt und Landratsamt |  | B | Abmarkierungen in Gröbenzell oder Esting | 3 Monate | geg.
57 | Radewegekonzept langfristig als 1. Maßnahme Süd-Nord-Verbindung zum Orts- und Schulzentrum farblich markieren | 432 | 15000 | Helmut Scharpf Gemeinde Ottobeuren |  | A | http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx | 6 Monate | ja
58 | Schaffung einer neuen Radwegeverbindung zwischen Markt Rettenbach und Ottobeuren | 432 | je nach Verbindung (bestehende Wege oder Staatsstraßen) | Helmut Scharpf, zusammen mit Aktionsgruppe Gemeinderat |  | B | Mobilitätskonzept Feldkirch (A) | Erkundung Herbst 2009, Ausführung ab 2011 | ja
59 | Schul- und Radwegenetze farblich markieren | 432 | 8000 | Alexandra Kurfeß Gemeinde Ottobeuren |  | A |  | 4 Monate | nein
Kommentar eza!: je Maßnahme 10%, bei 3 Maßnahmen 100%
60 | Ökologisches Mustervorhaben zu Rad-Abstellanlagen im Schulzentrum, insb. Erweiterungsbau sowie an öffentlichen Plätzen und Bushaltestellen | 433 | 60000 | Gemeinde/ Schulzweckverband | 2.4 | A | Stadt Feldkirch (A), Gymnasium Berchtesgaden | 6 Monate | ja
61 | Überdachte Fahrradabstellplätze am Schulzentrum, Bushaltestellen, Marktplatz u.a. schaffen | 433 | 15000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren |  | B |  | 5 Monate | ja
62 | Kneipen- /Discobus für's Wochenende | 441 | 25000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 2.5 | C | www.kneipenbus.de | 6 Monate | ja
63 | Bürgerbus einrichten (Punkt 9+10) | 441 | 25000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren |  | A | www.pro-buergerbus-nrw.de | 1 Jahr | ja
64 | tägl. Zubringer Ottobeuren-Bahnhof Sontheim (Punkt 4+5) | 441 |  |  |  | A
65 | tägl. Zubringer Ottobeuren-Bahnhof Memmingen und weiterführende Schulen (Punkt 4+5) | 441 |  |  |  | A
66 | Busverbindung zum Bahnhof Sontheim auch am Wochenende | 441 |  | Rainer Veit/ Doris Kienle |  | A |  | 1-2 Monate | nein
Kommentar eza!: Erstellung Nahverkehrsplan zusammen mit Landkreis anstreben
67 | Mitfahrzentrale einrichten | 443 | 15000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren oder privat | 6 | A |  | 4 Monate | ja
68 | Park- and Rideparkplatz | 443 | 15000 | Helmut Scharpf Gemeinde Ottobeuren |  | B |  | 1 Jahr | ja
69 | Carsharing sowie Nacht- oder Anruf-Sammeltaxi | 443 | 8000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren |  | B | www.carsharing.de www.wohnenplusmobilität.nrw.de | 1 Jahr | ja
70 | Einrichtung einer Online-Mitfahrzentrale, die spezifisch auf die Bedürfnisse von Ottobeuren eingeht; geg. mit Mobilitätspunkt | 443 | 5.000/a | Planung Energieteam, Betrieb Verein |  | B | mifaz.de in verbesserter Form, Mobilitätspunkt Feldkirch | 3 Monate Planungsphase | ja
Kommentar eza!: Potenzialermittlung und Kundenbefragung sollte vorab durchgeführt werden
71 | Ergänzung des Tankstellenangebots mit dem umweltfreundlicheren Autogas und Biodiesel | 451 | privat | Rudi Benz | 0.8 | B | Stadtwerke Bad Wörishofen | 6 Monate | nein
Kommentar eza!: Biotreibstoffangebot nur sinnvoll bei zertifizierter Herkunft
72 | Fahrradverleih im Fahrradgeschäft am Marktplatz/Touristikamt/Gasthöfe/Hotels | 452 | keine | Alexandra Kurfeß Werbegemeinschaft Ottobeuren | 2.4 | C |  | 2 Monate | nein
73 | Kampagne "Beweg Dich selbst" zu Fuß, mit dem Rad, zur Förderung von Fitness und Klimaschutz | 452 | keine | Energieteam zur Gesundheitswoche |  | C |  | 8 Monate | nein
74 | ÖPNV-Tickets/Bahncard als Dankeschön bei Ehrungen/Auszeichnungen usw. | 452 | 5000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren Landratsamt Unterallgäu |  | B |  | 4 Monate | nein
75 | sichereres Einkaufen für Fußgänger und Radfahrer "Feneberg" | 452 | keine | Helmut Scharpf, Gemeinde Ottobeuren u Eigentümer |  | A |  | 7 Monate | nein
76 | Zuschuss der Gemeinde für neue Fahrradanhänger (Kinder oder Lasten) in Höhe von 100 € (geg. Deckelung auf 30) | 452 | 3000 | Helmut Scharpf |  | B | Gemeinde Altach (A), 72 €, Wolfurt (80 - 220 €) | ab Januar 2010, keine zeitl. Beschränkung | ja
77 | Autofreier Sonntag | 452 | keine | Energieteam, zs. mit kirchlicher Agenda-Gruppe |  | B | Bodensee: Sperrung von Bundesstraßen | 2 Monate | nein
78 | Radverkehrswoche 2010, Elektromobilität mit Pedelecs | 452 | 500 | Helmut Scharpf mit Bunter Liste |  | B | eea-Gemeinde Scheidegg | 3 Monate Vorbereitung, 1 Woche Angebotsphase | ja
Interne Organisation, HF5:
79 | Einstellung eines Energiemanagers bis 80%-Förderung durch Klimaschutzkonzept greift (dann mind. weitere 3 Jahre); Investition soll sich finanziell selbst tragen! | 511 | 120.000 (auf vier Jahre) | Gemeinde | 4 | A | Uni Stuttgart, Tel. 0711/685-67048 | 4 Jahre | ja
80 | Energieteam mit definierten Entscheidungskompetenzen ausstatten | 512 |  |  | 3 | B |  |  | nein | Gemeinderatsbeschluss
81 | Erstellung von Stellenbeschreibungen und eines Organigramms für Verwaltungsmitarbeiter. Verankerung und Definition von Zuständigkeiten in Energiefragen in Dienstanweisungen und Stellenbeschreibungen. | 513 | keine |  | 2 | C |  |  | nein
82 | Jahresplanung auf Basis Aktivitätenprogramm entwickeln und Erfolge regelmäßig kontrollieren, Auditbericht im Gemeinderat vorstellen | 522 523 |  | Energieteam | 8 | A
83 | Fahrt des Gemeinderats (mit VG) und/oder Architektenfahrt nach Vorarlberg mit Besichtigung von Energieprojekten, z.B. Schulsanierungen, Mobilitätskonzepte etc. | 524 | 2000 | Gemeinderat/ eza | 0.8 | A | e5-Gemeinden in Vorarlberg | 1 Tag | ja
9 | Ökologische Ausschreibung aller neuen öffentlichen Bauvorhaben - Grundsatzbeschluss | 525 | 3% der Bausumme | Gemeinde | 2.4 | A | e5-Gemeinden Vorarlberg (z.B. Wolfurt) | 1 Monat | ja | pro Einzelmaßnahme 10-20% | X
84 | Beschaffungsrichtlinie "Turnus" erweitern mit klaren, ökologischen Merkmalen | 525 |  |  | 4.5
85 | Ökologische Kritierien bei der Rücklagenverwaltung berücksichtigen | 533 | keine |  | 2 | B |  |  | nein
86 | Vorrang von Dienstfahrten mit der Bahn in Form einer Dienstanweisung für alle Mitarbeiter | 534 | keine |  | 0.5 | B
Kommunikation, Kooperation HF6:
87 | Erstellung einer Energiefibel, in der die unterschiedlichen in Ottobeuren verfügbaren Brennstoffe auf Kosten und Verbrauch gegenübergestellt werden | 611 | 0 bei Internet | Rudi Benz | 3.6 | B | eza-Broschüren | nach Klimaschutzkonzept | ja
88 | Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch von Häuslesanierern und solchen, die es noch werden wollen. | 611 |  | Hermann Haggenmiller |  | A | http://www.sonnenhaus-institut.de | je Vortrag 2 Wochen | nein
| Kommentar eza!: eza! kann Referenten für Fach- und Impulsvorträge stellen und/oder Infoveranstaltungen organisieren | [9 empty] | x
89 | Energiesparartikel/-ratschläge im Ottobeuren Life als Anregung/Aufmunterung für die Bürger, wo und wie sie auf einfache Weise was Gutes tun können. | 611 | keine | eza (wie bisher, nur intensiver) |  | A |  | keine | nein
| Kommentar eza!: eza!-energiespartipps für Kommunen sind ein standardisiertes Produkt, welches den Gemeinden mit Energieberatungen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird | [9 empty] | x
90 | Bringsystem für eingekaufte Ware einführen | 611 | keine | Alexandra Kurfeß Werbegemeinschaft Ottobeuren |  | B |  | 6 Monate | nein
89 | Konsequente Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Artikel zum TV-Gerätefinder etc.) | 611 | keine | Energieteam |  | A | http://www.bund.net/tv-finder oder www.ecotopten.de/start.php oder http://www.klima-sucht-schutz.de/kuehlcheck.0.html | monatlich | nein
| Kommentar eza! Einbindung der eea-Aktivitäten in die Fremdenverkehrswerbung, Gemeinde sollte von außen und innen klar als innovative Energie-/ Klimaschutzgemeinde erkennbar sein mit klaren Aussagen im Standortmarketing, Verbreitung über Prospekte, Homepage | 613 | [8 empty] | x
90 | Integration von BIPV in Neubauten (Dacheindeckung mittels PV ohne Dachziegel) Fassaden | 611 | ca. 3€/Wp | Rainer Veit |  | B |  | 12 Monate | nein
91 | Lichthöfe und Abschattung durch CIS Module | 611 | ca. 3€/Wp | Rainer Veit |  | C |  | 12 Monate | nein
92 | Energielose Gebäudevernetzung (ENOCEAN) | 611 |  | Rainer Veit |  | B |  | 1-2 Monate | nein
93 | Schulaktion zur Erfassung von solarthermischen Anlagen, PV und Wärmepumpen | 612 | keine | Rudi Benz | 4.8 | C |  | 1 Schuljahr | nein
| Kommentar eza! solarthermische Anlagen können über www.solaratlas.de erfragt werden. PV und Wärmepumpenstrom muss LEW Auskunft geben. Alternativ: Initiative bei Schulverwaltung und Lehrerschaft anregen, Aktionen zu starten (Infoveranstaltung, Atktionstag zum Energiesparen, Anzeigetafel an Schule für Solarthermie, 50-50 Modell,...) | [9 empty] | x
94 | Jährliche Durchführung einer Infoveranstaltung der örtlichen Heizungsbaufirmen und Elektrofirmen mit Fokus auf neue energiesparende Neuerungen. | 612 | keine | Rudi Benz |  | A | http://www.sonnenhaus-institut.de | 2 Wochen | nein
95 | 10 % Nachlass in den Schuhgeschäften für Kinder, die täglich in die Schule laufen, anstatt m. d. Auto gebracht werden. | 612 | keine | Alexandra Kurfeß Werbegemeinschaft Ottobeuren |  | B |  | 2 Monate | nein
96 | 10 % Nachlass auf Fahrradhelme o.ä. für Kinder, die täglich mit dem Fahrrad in die Schule fahren anstatt m.d. Auto gebracht werden | 612 | keine | Alexandra Kurfeß Werbegemeinschaft Ottobeuren |  | B |  | 2 Monate | nein
| Kommentar eza!: Einflussnahme auf Preisgestaltung des Handels kaum möglich, Nachlass sollte durch Gemeinde ausgeglichen werden als kommunale Förderung | [9 empty] | x
97 | Wettbewerb "ältester Kühlschrank" der Gemeinde | 612 | 400 | Bund Naturschutz mit Gemeindeverwaltung |  | B | Aktionskreis Energiewende Glonn | 6 Monate | ja
| Kommentar eza!: oder Wettbewerb "älteste Zentralheizung" der Gemeinde. Der Austausch des ältesten in Betrieb befindlichen Zentralheizungskessels wird öffentlichkeitswirksam (mit Presse, Gemeindeblatt, Fotos etc.) durch die Gemeinde gefördert | [9 empty] | x
98 | Bei Schulbeginn: Öko-Einkaufsangebot für Schulhefte und -materialien | 633 | keine | Energieteam mit Schulleitungen und Ottobeurer Schreibwarenhandel | 1.5 | A | Internatsschule St. Ottilien | 1 Monat Vorbereitung, 4 Tage Durchführung | nein
99 | Erstberatung Energie-/Wärmecontracting durch die DENA (Dt. Energieagentur) | 641 | mind. 100 € (CD-ROM) | DENA mit Gemeinde |  | A | www.contractingoffensive.de | 2 Monate
Kommentar eza!: welche speziellen Beratungsinhalte werden erwartet?
100 | Heizungspumpenaustauschaktion | 642 | keine | Benz, Haggenmiller, Scharpf | 2 | A | Wildpoldsried, Wasserburg, Langenegg | 100 Tage | nein
101 | Heizungsumwälzpumpenaustausch | 642 | keine | Wolfgang Möhring, Helmut Scharpf |  | A | Wildpoldsried, Wasserburg, Langenegg | Dezember 09 bis Februar 2010 | nein
Kommentar eza!: ist eine finanzielle Förderung durch die Gemeinde möglich?
102 | Kommunale Förderung vorbildlicher energetischer Vorhaben bei Privathaushalten und in der Wirtschaft z. B. Erneuerbare Energieträger u. Energieeffizienz | 642 |  |  | 8 |  |  |  | ja
|  |  |  | Summe der zusätzlichen Punkte bei Umsetzung aller gelisteten Maßnahmen: | 149.3
|  |  |  | Das entspricht in der eea-Bewertung zusätzlich: | 37.89%
|  |  |  | Nach Realisierung aller geplanten Maßnahmen würde die Kommune bei ca. insgesamt | 70.86% | liegen.
Note on B6: bitte hier kurz stichpunktartig die geplante Maßnahme beschreiben
Note on C6: bitte hier das Handlungsfeld angeben, dem die Maßnahme zugeordnet werden kann.
Note on D6: bitte hier die vorrausichtlichen Kosten der gesamten Maßnahme eintragen.
Note on E6: Welches Energie-Team Mitglied ist der Hauptverantwortliche für die Recherchetätigkeit?
Note on F6: Wie viele Punkte bringt die Durchführung der Maßnahme für die Zertifizierung zum eea?
Note on G6: A für höchste Prioritätsstufe und sofort umzusetzen bis Sommer 2010 B für Umsetzung im 2. Halbjahr 2010 C für Umsetzung in 2011 D für Umsetzung in 2012
Note on H6: bitte hier Musterbeispiele aus anderen Kommunen eintragen, falls hierzu Informationen vorhanden sind
Note on I6: bitte hier den geplanten Zeitbedarf von der Anbahnung bis zur Umsetzung der Maßnahme eintragen
Note on J6: Ist im Stadt-/Gemeinderat ein Haushaltsbeschluss für die Durchführung der Maßnahme notwendig?
Note on K6: Ist im Stadt-/Gemeinderat ein Haushaltsbeschluss für die Durchführung der Maßnahme notwendig?