## Tabelle1
Aktivitätenprogramm Ottobeuren | [9 empty] | 2009-11-13
lfd. Nr. | Kurzbeschreibung Maßnahme | Maß-nahme | vorr. Kosten (€) | Zuständiges E-Team Mitglied | mögl. Punkte | Priorität (A,B,C,D) | Good Practice Beispiel | vorr. Zeit für Umsetzung | Haushaltsbe-schluss notwendig (ja/nein) | Sonstige Bemerkungen
Entwicklungsplanung, Raumordnung, HF1:
1 | Ausarbeitung und Beschluss eines energiepolitischen Leitbildes | 111 | keine | eza! macht Vorschlag/ Gemeinderat | 4 | C | eea-Gemeinden | 1 Woche | Gemeinderats-beschluss zur Verabschiedung
| Kommentar eza!: Erstellung erfolgt im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes. Quantitatives Leitbild mit mittelfristigen Minderungszielen zur kommunalen Energie- und Klimapolitik nach Kennntnis der Energie- und CO2-Bilanz, z.B. xy % Anteil erneuerbare Energien bis 2030 (bei Wärme und Strom), Verringerung CO2-Verbrauch pro Kopf, Senkung Primärenergiebedarf etc. | 111 | 4.050 € (Eigenanteil 810 €) | eza! |  | C | Oberstdorf, Dornbirn, Lkr. Ostallgäu | 3 Monate |  | Erstellung Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes (Förderung)
2 | Erstellung einer Energie- und CO2-Bilanz für das Gemeindegebiet als Basis für die Formulierung des Leitbildes durch eza! im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes | 112 | 10.850 € (Eigenanteil 2170 €) | eza! | 3.4 | B | Kempten, Immenstadt, Oberstdorf, Markt Scheidegg | 3 Monate
3 | Verkehrszählung (neue Zahlen als Basis für Maßnahmen) | 112 |  | Helmut Scharpf, Klaus Engel, Gemeinde mit Straßenbauamt Kempten | 0.6 | C |  | 4 Monate | ja | 15% für Sektorbilanz
4 | Grundwasserkarte für das Ortsgebiet, in der günstige bekannte Bereiche ausgewiesen werden, in denen Wasserwärmepumpen möglich wären | 113 | 2000 | Rudi Benz | 1 | B |  | 1 - 2 Jahre | ja | als Diplomarbeit
| Kommentar eza!: Erhebung sollte Unterscheidung beinhalten betreffend Grundwasserführung und Tiefensondenmöglichkeit | [8 empty] | evtl. Geoumweltteam in MOD anfragen
5 | Potentialanalyse Dachflächen in Ottobeuren | 113 | im Klima- schutzkon- zept enthalten | eza! | 1 | C | Stadt Osnabrück, Solaratlas Berlin und viele andere | 1 Jahr | nein
| Kommentar eza!: Erhebung sollte die Eignung von privaten Dachflächen in drei Kategorien sowie eine Solarkarte des Ortes mit allen Gebäuden beinhalten | [5 empty] | Thusis (CH)
6 | Gesamtverkehrskonzept f. Ottobeuren erstellen | 114 | 15000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 2.5 | C |  | 1 Jahr | ja
7 | Aktivitätenplanung im Rahmen des eea | 115 | Arbeitszeit | alle | 10 | A |  | 2 Monate | nein | 5 Punkte nach Erstellung Aktivitätenprogramm, 5 weitere Punkte bei Umsetzung des AP erzielbar
8 | Einführung einer energieoptimierten Bauleitplanung. Diese könnte beinhalten: 1. Vorgaben einbauen, die energieoptimiertes Bauen leicht machen (kompakte Baukörper, mind. 2 Vollgeschoße, keine Gauben, keine Verschattung) 2. Wenn Neubaugebiete auf kommunalen Grundstücken erstellt werden, entweder Energiestandard (z.B. KfW-Effizienzhaus 55, Passivhausstandard) in privatrechtlichen Verträgen vorschreiben (generell auf allen Grundstücken, oder auf besonders gut geeigneten Grundstücken) oder Punktesystem mit Rückvergütung einführen | 132 133 | Personal-kosten | Otto Wanner |  | C | Marktoberdorf, Immenstadt, Pfronten, Frankfurt (M), Mäder in Vorarlberg |  | ja |  | x
Kommunale Gebäude, HF2:
9 | Aufstellen eines Gesamtsanierungskonzeptes mit Prioritätenliste und Wirtschaftlichkeitsberechnung für kommunale Gebäude mit Bedarf (Ziel: EnEV 2009-Standard) | 213 | ca. 2-4.000 pro Gebäude | Klaus Engel | 6 | D |  |  | ja
10 | Hausmeisterschulung durch Kurse oder Vor-Ort Einweisungen auf Grundlage der Daten aus dem Energiemangagement. | 214 | Teil von KEM bzw. eea-Teilnahme | Helmut Scharpf | 4 | B | Pfronten, Sonthofen, Wasserburg | bis zu 6 Mon. | ja
11 | Nutzung von EE oder Blockheizkraftwerk für den Erweiterungsbau der Schule und andere öffentliche Liegenschaften zusammen mit State-of-the-art Wärmeschutztechniken | 221 | keine bei Contracting | Hermann Haggenmiller, Reinhard Zettler | 10 | C | Nahwärme Erkheim oder Mindelheim | DENA-Beratung, 1 Jahr | ev. | max. Punkte bei Deckunggrad 10%
12 | Reaktivierung 30 kW-Wasserkraftanlage Benediktinerbrauerei | 222 | keine | Reinhard Zettler, Rudolf Benz, Rainer Veit mit Memminger Brauerei (B & E) und Bürger-GbR | 8.5 | C | Burger Wasserkraftanlagen GmbH, Engetried, Tel. 08392/1362 | 1 - 2 Jahre | nein
13 | Bürgerwindkraftanlage | 222 | keine | Doris Kienle, Helmut Scharpf, Rainer Veit |  | D | Wittesheim (Lkr. Donau-Ries) | 1 Jahr | nein
14 | Umstellung der kommunalen Liegenschaften (einschl. Schulzweckverband) auf Öko-Strom | 222 | ev. sogar Einsparung | Kämmerer Markus Rock, Helmut Scharpf |  | D | Bad Grönenbach | in zwei Jahren möglich
15 | Dacheindeckung Basilika mit roten Würth Solar CIS Modulen | 222 | ca. 3€/Wp | Rainer Veit, Pater Johannes |  | C |  | 12 Monate | nein
16 | Niedrigenergieleuchten und Bewegungsmelder in öffentlichen Gebäuden | 224 | 40€/ Lampe | Rainer Veit, Reinhard Zettler | 3 | C |  | 2 Monate | ja
17 | Stromsparpcs in Büros/ Schulen/ öffentlichen Gebäuden (Leistungsreduktion um bis zu 70%) | 224 | ca. 500€/PC | Rainer Veit |  | C |  | 1-2 Monate | nein
18 | Ständige Lichtquellen reduzieren, Installation von Bewegungsmeldern und Sparleuchtmitteln, Straßenlaternen, z.B.jede 2. Lampe aus (frühen Morgen) unter Berücksichtigung des Sicherheitsaspekts | 231 | keine | Klaus Engel, Rudi Benz, Axel Alker, Rainer Veit | 2.8 | B |  | 6 Monate | nein
19 | Einsatz von solarbetriebenen Straßenleuchten anstatt EVU-gespeist an Rad- und Gehwegen. | 231 | 4000 | Rudi Benz/ Rainer Veit |  | D |  | 1 Jahr | ja
20 | Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung (z.B. 0.30 Uhr - 5 Uhr, Wochenenden ab 1 Uhr) | 231 | deutliche Einsparung | Scharpf/ Engel/Benz, Überprüfung der 10 Schaltkreise mit LEW |  | B | Berkheim, Leutkirch, Lindau und viele mehr | ab April 2010 | ja
| Kommentar eza!: Gesamtkonzept zusammen mit LEW erarbeiten entspr. Beschluss v. 28.07.09. Der Zeitpunkt eines wirtschaftlichen Einsatzes von LED-Lampen ist ungewiss und kann das wirtschaftliche Betreiben von Na-Dampflampen weit überschreiten. Daher lieber jetzt Na-Dampflampen einsetzen und sofort die Kosten und den Energieverbrauch senken | [9 empty] | X
Versorgung, Entsorgung, HF 3:
21 | Wärmeverbrauchserhebung und Feststellung des Anteils erneuerbarer Energieträger im Rahmen der Erstellung der Energie- und CO2-Bilanz | 333 | Teil der Energie- und CO2-Bilanz |  | 10 | B | Kempten, Immenstadt, Oberstdorf, Münster, Mainz, Frankfurt M. | 3 Monate |  | Punktevergabe abhängig vom Anteil der erneuerbaren Energien
22 | Biogasfernleitung Betzisried -Krautenberg - Ottobeuren (6 km) oder Gasaufbereitung | 334 |  | Klaus Engel | 2.5 | D | Wendelin Einsiedler, Wildpoldsried (4 km); Energieteam Bad Grönenbach | 3 Monate | ja
| Kommentar eza!: Untersuchung KWK-Versorgung Krankenhaus und Altersheim sinnvoll. Biogasleitungen werden vom Marktanreizprogramm (MAP) des BAFA mit 30 % gefördert. Eigentumsverhältnisse der Anlagegenkomponenten und Versorgungssicherheit müssen klar geregelt sein. | [9 empty] | x
23 | Sanierung der Wasserleitungen, um die sehr hohen Verluste (35-40%!) alleine durch die Bereitstellung in den Griff zu bekommen. | 341 | 100.000/a | Klaus Engel | 0 | D |  | mehrere Jahre | ja | bereits 100% auf günstiger Topografie, Maßnahme dennoch anzustreben
24 | Angabe der Durchschnittsverbräuche in den Wasserbescheiden | 361 |  | Klaus Engel, Kämmerei | 0.5 | B |  |  | nein
Mobilität, HF 4:
25 | Aktionsprogramm Mobilitätsmanagement | 411 | keine | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 1.8 | A | BMU + dena www.klimaktiv.de/article32_7092.html | 6 Monate | nein
26 | Sozialtickets (Kombiticket) für ÖPNV | 411 | 8000 | Doris Kienle Landratsamt Unterallgäu |  | B |  | 3 Monate | ja
27 | Geleaste Dienstfahrräder für Arbeitnehmer, die vom Auto aufs Fahrrad umsteigen zur Verfügung stellen | 411 | keine | Helmut Scharpf Kommune, Industrie u Gewerbe |  | D | www.leaserad.de | 6 Monate | nein
Kommentar eza!: pro Maßnahme 20% möglich
28 | Bei Neubeschaffung kommen nur energieeffiziente Fahrzeuge zum Zug | 412 |  | Helmut Scharpf Gemeinde Ottobeuren | 0.4 | D |  |  | ja
29 | Konzept für Parkraumbewirtschaftung erarbeiten | 421 | 5000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 6.8 | C |  | 1,5 Jahre | ja
Kommentar eza!: detaillierte Untersuchung zur Umlenkung in umweltschonende Mobilität erforderlich, evtl. Zweckbindung der Bewirtschaftung
30 | Ausbau des Radwegnetzes, z.B. nach Hopferbach, Ollarzried und Markt Rettenbach. | 432 | 500.000/a | Energieteam, AK aus dem Gemeinderat, Verkehrsreferent | 3 | D | Mobilitätskonzept Feldkirch | 2 - 5 Jahre | ja
31 | Ausweisung von Fahrradstraßen mit kleinen baulichen Maßnahmen (z.B. Goethestraße, Obere Straße) | 432 | 30000 | Helmut Scharpf |  | B | Stadt Memmingen (z.B. Buxacher Straße) | 1 Jahr | ja
32 | Fortführung Radweg vom Konohof in die Sebastian-Kneipp-Straße bis Basilikaparkplatz (Kreisstraße) | 432 | günstig bei Markierung, teurer bei Umbau | Helmut Scharpf mit Bauamt und Landratsamt |  | B | Abmarkierungen in Gröbenzell oder Esting | 3 Monate | geg.
33 | Schul- und Radwegenetze farblich markieren | 432 | 15000 | Alexandra Kurfeß Helmut Scharpf |  | C | http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11901.aspx | 4 Monate | nein
Kommentar eza!: je Maßnahme 10%, bei 3 Maßnahmen 100%
34 | Überdachte Fahrradabstellplätze am Schulzentrum, Bushaltestellen, Marktplatz u.a. schaffen, angemessene Berücksichtigung von Fahrradabstellanlagen bei Neubauten | 433 | 15000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 2.4 | C | Stadt Feldkirch (A), Gymnasium Berchtesgaden | 6 Monate | ja
35 | Kneipen- /Discobus für's Wochenende | 441 | 25000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren | 2.5 | C | www.kneipenbus.de | 6 Monate | ja
36 | Bürgerbus einrichten (Punkt 9+10) | 441 | 25000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren |  | C | www.pro-buergerbus-nrw.de | 1 Jahr | ja
37 | Busverbindungen zu den Bahnhöfen Sontheim uns Memmingen auch am Wochenende und während der Ferien | 441 |  | Rainer Veit/ Doris Kienle |  | C |  | 1-2 Monate | nein
Kommentar eza!: Erstellung Nahverkehrsplan zusammen mit Landkreis anstreben
38 | Mitfahrzentrale einrichten | 443 | 15000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren oder privat | 6 | D |  |  | ja
39 | Carsharing sowie Nacht- oder Anruf-Sammeltaxi | 443 | 8000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren |  | D | www.carsharing.de www.wohnenplusmobilität.nrw.de | 1 Jahr | ja
40 | Einrichtung einer Online-Mitfahrzentrale, die spezifisch auf die Bedürfnisse von Ottobeuren eingeht; geg. mit Mobilitätspunkt | 443 | 5.000/a | Planung Energieteam, Betrieb Verein |  | B | mifaz.de in verbesserter Form, Mobilitätspunkt Feldkirch | 3 Monate Planungsphase | ja
Kommentar eza!: Potenzialermittlung und Kundenbefragung sollte vorab durchgeführt werden
41 | Fahrradverleih im Fahrradgeschäft am Marktplatz/Touristikamt/Gasthöfe/Hotels | 452 | keine | Alexandra Kurfeß Werbegemeinschaft Ottobeuren | 2.4 | C |  | 2 Monate | nein
42 | Kampagne "Beweg Dich selbst" zu Fuß, mit dem Rad, zur Förderung von Fitness und Klimaschutz | 452 | keine | Doris Kienle Alexandra Kurfeß |  | C |  | 8 Monate | nein
43 | ÖPNV-Tickets/Bahncard als Dankeschön bei Ehrungen/Auszeichnungen usw. | 452 | 5000 | Doris Kienle Gemeinde Ottobeuren Landratsamt Unterallgäu |  | B |  | 4 Monate | nein
44 | sichereres Einkaufen für Fußgänger und Radfahrer "Feneberg" | 452 | keine | Helmut Scharpf, Gemeinde Ottobeuren u Eigentümer |  | B |  | 7 Monate | nein
45 | Zuschuss der Gemeinde für neue Fahrradanhänger (Kinder oder Lasten) in Höhe von 100 € (geg. Deckelung auf 30) | 452 | 3000 | Helmut Scharpf |  | B | Gemeinde Altach (A), 72 €, Wolfurt (80 - 220 €) | ab Januar 2010, keine zeitl. Beschränkung | ja
46 | Autofreier Sonntag | 452 | keine | Hermann Haggenmiller, zs. mit kirchlicher Agenda-Gruppe |  | B | Bodensee: Sperrung von Bundesstraßen | 2 Monate | nein
47 | Radverkehrswoche 2010, Elektromobilität mit Pedelecs | 452 | 500 | Helmut Scharpf mit Bunter Liste |  | B | eea-Gemeinde Scheidegg | 3 Monate Vorbereitung, 1 Woche Angebotsphase | ja
Interne Organisation, HF5:
48 | Einstellung eines Energiemanagers bis 80%-Förderung durch Klimaschutzkonzept greift (dann mind. weitere 3 Jahre); Investition soll sich finanziell selbst tragen! | 511 | 120.000 (auf vier Jahre) | Klaus Engel | 4 | B | Uni Stuttgart, Tel. 0711/685-67048 | 4 Jahre | ja
49 | Erstellung von Stellenbeschreibungen und eines Organigramms für Verwaltungsmitarbeiter. Verankerung und Definition von Zuständigkeiten in Energiefragen in Dienstanweisungen und Stellenbeschreibungen. | 513 | keine | Klaus Engel Rainer Lehnert | 2 | C |  |  | nein
50 | Jahresplanung auf Basis Aktivitätenprogramm entwickeln und Erfolge regelmäßig kontrollieren, Auditbericht im Gemeinderat vorstellen | 522 523 |  | Energieteam | 8 | C
51 | Fahrt des Gemeinderats (mit VG) und/oder Architektenfahrt nach Vorarlberg mit Besichtigung von Energieprojekten, z.B. Schulsanierungen, Mobilitätskonzepte etc. | 524 | 2000 | Helmut Scharpf / eza | 0.8 | A | e5-Gemeinden in Vorarlberg | 1 Tag | ja
52 | Ökologische Ausschreibung aller neuen öffentlichen Bauvorhaben - Grundsatzbeschluss | 525 | 3% der Bausumme | Klaus Engel | 2.4 | D | e5-Gemeinden Vorarlberg (z.B. Wolfurt) | 1 Monat | ja | pro Einzelmaßnahme 10-20% | X
53 | Beschaffungsrichtlinie "Turnus" erweitern mit klaren, ökologischen Merkmalen | 525 |  | Klaus Engel | 4.5 | A
54 | Ökologische Kritierien bei der Rücklagenverwaltung berücksichtigen | 533 | keine | Klaus Engel | 2 | B |  |  | nein
55 | Vorrang von Dienstfahrten mit der Bahn in Form einer Dienstanweisung für alle Mitarbeiter | 534 | keine | Klaus Engel | 0.5 | B
Kommunikation, Kooperation HF6:
56 | Erstellung einer Energiefibel, in der die unterschiedlichen in Ottobeuren verfügbaren Brennstoffe auf Kosten und Verbrauch gegenübergestellt werden | 611 | 0 bei Internet | Rudi Benz | 3.6 | B | eza-Broschüren | nach Klimaschutzkonzept | ja
57 | Veranstaltungen und Aktionen zum Erfahrungsaustausch von Häuslesanierern und solchen, die es noch werden wollen. Energiestammtisch | 611 |  | Hermann Haggenmiller |  | A | http://www.sonnenhaus-institut.de | je Vortrag 2 Wochen | nein
| Kommentar eza!: eza! kann Referenten für Fach- und Impulsvorträge stellen und/oder Infoveranstaltungen organisieren | [9 empty] | x
58 | Bringsystem für eingekaufte Ware einführen | 611 | keine | Alexandra Kurfeß Werbegemeinschaft Ottobeuren |  | B |  | 6 Monate | nein
58 | Konsequente Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Artikel zum TV-Gerätefinder etc.) | 611 | keine | Helmut Scharpf |  | A | http://www.bund.net/tv-finder oder www.ecotopten.de/start.php oder http://www.klima-sucht-schutz.de/kuehlcheck.0.html | monatlich | nein
| Kommentar eza! Einbindung der eea-Aktivitäten in die Fremdenverkehrswerbung, Gemeinde sollte von außen und innen klar als innovative Energie-/ Klimaschutzgemeinde erkennbar sein mit klaren Aussagen im Standortmarketing, Verbreitung über Prospekte, Homepage | 613 | [8 empty] | x
59 | Integration von BIPV in Neubauten (Dacheindeckung mittels PV ohne Dachziegel) Fassaden | 611 | ca. 3€/Wp | Rainer Veit |  | B |  | 12 Monate | nein
59 | Lichthöfe und Abschattung durch CIS Module | 611 | ca. 3€/Wp | Rainer Veit |  | C |  | 12 Monate | nein
60 | Energielose Gebäudevernetzung (ENOCEAN) | 611 |  | Rainer Veit |  | B |  | 1-2 Monate | nein
61 | Schulaktionen planen | 612 | keine | Rudi Benz | 4.8 | C |  | 1 Schuljahr | nein
| Kommentar eza! solarthermische Anlagen können über www.solaratlas.de erfragt werden. PV und Wärmepumpenstrom muss LEW Auskunft geben. Alternativ: Initiative bei Schulverwaltung und Lehrerschaft anregen, Aktionen zu starten (Infoveranstaltung, Atktionstag zum Energiesparen, Anzeigetafel an Schule für Solarthermie, 50-50 Modell,...) | [9 empty] | x
62 | Jährliche Durchführung einer Infoveranstaltung der örtlichen Heizungsbaufirmen und Elektrofirmen mit Fokus auf energiesparende Neuerungen. | 612 | keine | Rudi Benz |  | A | http://www.sonnenhaus-institut.de | 2 Wochen | nein
63 | Wettbewerb "ältester Kühlschrank" der Gemeinde | 612 | 400 | Helmut Scharpf |  | B | Aktionskreis Energiewende Glonn | 6 Monate | ja
| Kommentar eza!: oder Wettbewerb "älteste Zentralheizung" der Gemeinde. Der Austausch des ältesten in Betrieb befindlichen Zentralheizungskessels wird öffentlichkeitswirksam (mit Presse, Gemeindeblatt, Fotos etc.) durch die Gemeinde gefördert | [9 empty] | x
64 | Bei Schulbeginn: Öko-Einkaufsangebot für Schulhefte und -materialien | 633 | keine | Helmut Scharpf mit Schulleitungen und Ottobeurer Schreibwarenhandel | 1.5 | B | Internatsschule St. Ottilien | 1 Monat Vorbereitung, 4 Tage Durchführung | nein
65 | Erstberatung Energie-/Wärmecontracting durch die DENA (Dt. Energieagentur) | 641 | mind. 100 € (CD-ROM) | Wolfgang Möhring DENA mit Gemeinde |  | A | www.contractingoffensive.de | 2 Monate
66 | Heizungspumpenaustauschaktion | 642 | keine | Benz, Haggenmiller, Scharpf, Möhring | 2 | A | Wildpoldsried, Wasserburg, Langenegg | 100 Tage | nein
Kommentar eza!: ist eine finanzielle Förderung durch die Gemeinde möglich?
67 | Kommunale Förderung vorbildlicher energetischer Vorhaben bei Privathaushalten und in der Wirtschaft z. B. Erneuerbare Energieträger u. Energieeffizienz | 642 |  | Otto Wanner | 8 | D |  |  | ja
|  |  |  | Summe der zusätzlichen Punkte bei Umsetzung aller gelisteten Maßnahmen: | 135.2
|  |  |  | Das entspricht in der eea-Bewertung zusätzlich: | 34.31%
|  |  |  | Nach Realisierung aller geplanten Maßnahmen würde die Kommune bei ca. insgesamt | 67.28% | liegen.
Note on B4: bitte hier kurz stichpunktartig die geplante Maßnahme beschreiben
Note on C4: bitte hier das Handlungsfeld angeben, dem die Maßnahme zugeordnet werden kann.
Note on D4: bitte hier die vorrausichtlichen Kosten der gesamten Maßnahme eintragen.
Note on E4: Welches Energie-Team Mitglied ist der Hauptverantwortliche für die Recherchetätigkeit?
Note on F4: Wie viele Punkte bringt die Durchführung der Maßnahme für die Zertifizierung zum eea?
Note on G4: A für höchste Prioritätsstufe und sofort umzusetzen bis Sommer 2010 B für Umsetzung im 2. Halbjahr 2010 C für Umsetzung in 2011 D für Umsetzung in 2012
Note on H4: bitte hier Musterbeispiele aus anderen Kommunen eintragen, falls hierzu Informationen vorhanden sind
Note on I4: bitte hier den geplanten Zeitbedarf von der Anbahnung bis zur Umsetzung der Maßnahme eintragen
Note on J4: Ist im Stadt-/Gemeinderat ein Haushaltsbeschluss für die Durchführung der Maßnahme notwendig?
Note on K4: Ist im Stadt-/Gemeinderat ein Haushaltsbeschluss für die Durchführung der Maßnahme notwendig?